**CALENDARIO ANUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO, Y LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA**

**DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. 2020**

1. **PROCESOS DE SELECCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA**

**I.1. Proceso de selección para la Admisión**

| **No.** | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disposiciones para el proceso de selección** | | | | |
| **1** | Expedición de Disposiciones generales del proceso de selección para la admisión | Al 6 de diciembre 2019 | Art. 1, Fracción II  Art. 14 Fracción V  Art. 19 primer párrafo  LGSCMM | USICAMM |
| **2** | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 13 de diciembre 2019 | Art. 14 Fracciones VII y X.  Art. 24  Art. 39 Fracción XIII. LGSCMM | USICAMM |
| **3** | Publicación de disposiciones específicas. Mecanismos y procedimientos | Al 13 de diciembre 2019 | Art. 21  LGSCMM | USICAMM |
| **4** | Diseño y elaboración de las herramientas del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes | Del 13 de enero al 30 de abril 2020 | Art. 39 Fracción V.  inciso a)  LGSCMM | USICAMM |
| **I. Fase previa al proceso de selección** | | | | |
| **5** | Emisión de convocatoria base | Al 31 de enero 2020 | Art. 14 Fracción XIII.  Art. 39 Fracción II.  LGSCMM | USICAMM |
| **6** | Publicación de convocatorias para el proceso de admisión en las entidades federativas | 21 de febrero 2020 | Art. 14 Fracción XIV.  Art. 15 Fracción VIII.  Art. 39 Fracciones II y III. LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **7** | Pre-registro de aspirantes | Del 25 de febrero al 10 de marzo 2020 | Art. 39 Fracción II,  LGSCMM | USICAMM |
| **8** | Registro de aspirantes | Del 3 al 20 de  marzo 2020 | Art. 39 Fracción II  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **II. Fase de aplicación del proceso** | | | | |
| **9** | Realización y acreditación del curso *“Habilidades docentes para la Nueva Escuela Mexicana”* | Del 27 de abril al  5 de junio 2020 | Art. 39 Fracción V.  inciso a)  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **10** | Aplicación de instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes | Del 30 de mayo al 14 de junio 2020 | Art. 39 Fracción V.  inciso a)  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **III. Fase de integración y emisión de resultados** | | | | |
| **11** | Emisión de criterios para la integración de la lista ordenada de resultados | Al 19 de junio 2020 | Art. 14 Fracción XVI,  Art. 19, segundo párrafo  Art. 39 Fracción VI.  LGSCMM | USICAMM |
| **12** | Compilación de datos de los elementos multifactoriales | Del 6 de abril al 21 de junio 2020 | Art. 39 Fracción V  LGSCMM | USICAMM |
| **13** | Ejecución de protocolos de análisis de los elementos multifactoriales | Del 1 al 21 de junio 2020 | Art. 39 Fracción VI  LGSCMM | USICAMM |
| **14** | Integración de la lista ordenada de resultados | Del 22 de junio al  6 de julio 2020 | Art. 39 Fracción VI  LGSCMM | USICAMM |
| **15** | Proceso público para poner a disposición de las autoridades educativas y de las representaciones sindicales los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | Del 6 al 9 de julio 2020 | Art. 39 Fracción IV  LGSCMM | Secretaría (USICAMM) |
| **16** | Publicación de resultados | 10 de julio 2020 | Art. 39 Fracción VII  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **IV. Fase de Incorporación al servicio público educativo** | | | | |
| **17** | Registro permanente de vacancia en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas | Al 15 de julio 2020  (primer corte) | Art. 14 Fracción I  Art. 39 Fracción I  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **18** | Evento público de asignación de plazas con base en la lista ordenada de resultados | Del 16 de julio al 15 de agosto 2020 | Art. 39 Fracción VII  LGSCMM | Autoridades Educativas |
| **19** | Seguimiento de la asignación de plazas y registro en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas durante el ciclo escolar | Permanente | Art. 14 Fracción VI.  LGSCMM | USICAMM |
| **20** | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 31 de agosto 2020 | Art. 14 Fracción XVII  Art. 17 Fracción IV  LGSCMM | USICAMM |
| **21** | Asignación de tutor al personal incorporado al Servicio Público Educativo | A partir del 1 septiembre 2020 | Art. 39 Fracción IX  LGSCMM | Autoridades Educativas |

**I.2. Proceso de selección para la Promoción a funciones directivas y de supervisión (Promoción vertical)**

| **No.** | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disposiciones para el proceso de selección** | | | | |
| **1** | Expedición de Lineamientos del proceso de selección para la promoción a la función directiva o de supervisión | Al 6 de diciembre 2019 | Art. 14 Fracción V.  Art. 41  LGSCMM | USICAMM |
| **2** | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 13 de diciembre 2019 | Art. 14 Fracciones VII y X.  Art. 24  LGSCMM | USICAMM |
| **3** | Publicación de disposiciones específicas. Mecanismos y procedimientos | Al 13 de diciembre 2019 | Art. 21  LGSCMM | USICAMM |
| **4** | Diseño y elaboración de las herramientas del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes | Del 7 de enero al 31 de marzo 2020 | Art. 42 Fracción VII. inciso a)  LGSCMM | USICAMM |
| **I. Fase previa al proceso de selección** | | | | |
| **5** | Emisión de convocatoria base | Al 24 de enero 2020 | Art. 14 Fracción XIII  LGSCMM | USICAMM |
| **6** | Publicación de convocatorias para el proceso de selección en las entidades federativas | Al 14 de febrero 2020 | Art. 14 Fracción XIV.  Art. 15 Fracción VIII.  Art. 42 Fracción IV. LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **7** | Pre-registro de aspirantes | Del 15 al 28 de febrero 2020 | Art. 42 Fracción IV  LGSCMM | USICAMM |
| **8** | Registro de aspirantes | Del 19 de febrero al 3 de  marzo 2020 | Art. 42 Fracción IV  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |

| **No.** | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Fase de aplicación del proceso** | | | | |
| **9** | Cuestionario de actitudes | Del 20 de abril al 04 de mayo 2020 | Art. 42 Fracción VII.  inciso a)  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **10** | Encuesta de percepción al reconocimiento docente | Del 20 de abril al 04 de mayo 2020 | Art. 42 Fracción VII.  inciso a)  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **11** | Aplicación de instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes | 16 y 17 de mayo 2020 | Art. 42 Fracción VII.  inciso a)  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **III. Fase de integración y emisión de resultados** | | | | |
| **12** | Emisión de criterios para la integración de los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | Al 12 de junio 2020 | Art. 14 Fracción XVI,  Art. 19, segundo párrafo  Art. 42 Fracción VI  LGSCMM | USICAMM |
| **13** | Compilación de datos de los elementos multifactoriales | Del 13 de marzo al 29 de mayo 2020 | Art. 42 Fracción VII  LGSCMM | USICAMM |
| **14** | Ejecución de protocolos de análisis de los elementos multifactoriales | Del 18 de mayo al 12 de junio 2020 | Art. 42 Fracción VI  LGSCMM | USICAMM |
| **15** | Integración de resultados de valoración | Del 15 al 29 junio 2020 | Art. 42 Fracción VI  LGSCMM | USICAMM |
| **16** | Proceso público para poner a disposición de las autoridades educativas y de las representaciones sindicales los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | Del 1 al 3 de julio 2020 | Art. 42 Fracción VI  LGSCMM | Secretaría (USICAMM) |
| **17** | Publicación de resultados | 6 de julio 2020 | Art. 42 Fracción VI  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |

| **No.** | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Fase de promoción a función directiva o de supervisión** | | | | |
| **18** | Registro permanente de vacancia en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas | Al 15 de julio 2020  (primer corte) | Art. 14 Fracción I.  Art. 42 Fracción I  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **19** | Evento público de asignación de plazas con base en la lista ordenada de resultados | Del 16 de julio al 15 de agosto 2020 | Art. 42 Fracciones III y VI  LGSCMM | Secretaría y Autoridades Educativas |
| **20** | Seguimiento de la asignación de plazas y registro en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazasdurante el ciclo escolar. | Permanente | Art. 14 Fracción VI. LGSCMM | USICAMM |
| **21** | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 31 de agosto 2020 | Art. 14 Fracción XVII  Art. 17 Fracción IV  LGSCMM | USICAMM |
| **22** | Participación del personal promocionado en los programas de habilidades directivas | A partir del mes de septiembre 2020 | Art. 42 Fracción VIII  LGSCMM | Autoridades Educativas |

I.3. Programa de Promoción Horizontal por Niveles por Incentivos

| **No.** | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Emisión y publicación del Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica | Al 27 de marzo 2020 | Art. 14 Fracciones V y XXIII. LGSCMM | USICAMM |
| **2** | Difusión del Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica | abril y mayo 2020 | Art. 47  LGSCMM | USICAMM |
| **3** | Publicación del calendario específico para la aplicación del Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica | Al 20 de abril 2020 | Art. 14 Fracción XII. LGSCMM | USICAMM |
| **4** | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 30 de abril 2020 | Art. 14 Fracciones VII y X.  Art. 24  LGSCMM | USICAMM |
| **5** | Publicación de disposiciones específicas. Mecanismos y procedimientos | Al 30 de abril 2020 | Art. 21  LGSCMM | USICAMM |
| **6** | Emisión de convocatoria base | Al 11 de mayo 2020 | Art. 14 Fracción XIII. LGSCMM | USICAMM |
| **7** | Publicación de convocatorias de las entidades federativas para la inscripción al proceso de selección al Programa | Al 25 de mayo 2020 | Art. 14 Fracción XIV.  Art. 15 Fracción VIII. LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **8** | Pre-registro | 1 al 15 de  junio 2020 | Art. 44  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **9** | Registro | 16 al 30 de junio 2020 | Art. 44  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **10** | Desarrollo de las etapas del Programa | Durante el ciclo escolar 2020-2021 | Art. 47  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **11** | Publicación de resultados | 30 julio 2021 | Art. 44  LGSCMM | USICAMM |
| **12** | Asignación de incentivos del Programa | septiembre 2021 | Arts. 44 y del 48 al 56 LGSCMM | USICAMM |
| **13** | Seguimiento de la asignación de incentivos del Programa | Permanente | Art. 14 Fracción VI. LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |

**I.4. Promoción por horas adicionales**

| **No.** | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Emisión de Disposiciones y Criterios | Al 20 de marzo 2020 | Décimo Quinto transitorio  Art. 1, Fracción II  Art. 14 Fracción V.  Art. 19 primer párrafo  Art. 56  LGSCMM | USICAMM |
| **2** | Aplicación de las listas ordenadas | Durante el Ciclo Escolar 2020 - 2021 | Décimo Quinto transitorio | Autoridades Educativas |
| **3** | Convocatoria por plantel escolar en caso de existir vacantes y en ausencia de lista ordenada | Durante el Ciclo Escolar 2020 - 2021 | Décimo Quinto transitorio | Autoridades Educativas |
| **4** | Asignación de horas adicionales (por tiempo fijo) | Durante el Ciclo Escolar 2020 - 2021 | Décimo Quinto transitorio | Autoridades Educativas |
| **5** | Seguimiento de la asignación de plazas | Durante el Ciclo Escolar 2020 - 2021 | Décimo Quinto transitorio | Autoridades Educativas |

**I.5. Reconocimiento: Tutoría, Asesoría Técnica y Asesoría Técnica Pedagógica**

| **No.** | **Actividad** | **Tutoría** | **Asesoría Técnica** | **Asesoría Técnica Pedagógica** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fechas** | | |
| **Disposiciones del proceso de selección** | | | | | | |
| **1** | Emisión de los Lineamientos Generales para la prestación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas (SAAE) | Al 28 de febrero 2020 | | | Art. 14 Fracción XXIV.  Arts. 76, 81 y 86 LGSCMM | USICAMM |
| **2** | Expedición de Disposiciones del proceso de selección y desarrollo de las funciones | Al 6 de marzo 2020 | | | Art. 1, Fracción II  Art. 14 Fracción V.  Art. 19 primer párrafo  LGSCMM | USICAMM |
| **3** | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 13 de marzo 2020 | | | Art. 14 Fracciones VII y X.  Art. 24  LGSCMM | USICAMM |
| **I. Fase previa del proceso de selección** | | | | | | |
| **4** | Emisión de convocatoria base | 15 de abril 2020 | | | Art. 14 Fracción XIII. LGSCMM | USICAMM |
| **5** | Validación de Convocatorias Estatales | 16 al 30 de abril 2020 | | | Art. 14 Fracción XIV. LGSCMM | USICAMM |
| **6** | Publicación y difusión de las Convocatorias Estatales | 1 al 15 de mayo 2020 | | | Art. 15 Fracción VIII. LGSCMM | USICAMM, Autoridades Educativas |
| **7** | Recepción de documentos e integración de expedientes | 15 al 30 de junio 2020 | | | Arts. 74, 79 y 84  LGSCMM | Autoridades Educativas |
| **II. Fase de aplicación del proceso** | | | | | | |
| **8** | Valoración de los elementos multifactoriales | 1 al 17 de julio 2020 | | | Arts. 74, 79 y 84  LGSCMM | USICAMM, Autoridades Educativas |
| **III. Fase de emisión de resultados** | | | | | | |
| **9** | Proceso público para poner a disposición de las AE y de las representaciones sindicales, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | 21 de julio 2020 | | | Art. 66  LGSCMM | USICAMM |
| **10** | Publicación de resultados | 24 de julio 2020 | | | Art. 66  LGSCMM | USICAMM |
| **IV. Fase de asignación** | | | | | | |
| **11** | Registro en el sistema de la USICAMM | Al 14 de agosto 2020 | | | Art. 66  LGSCMM | USICAMM, Autoridades Educativas |
| **12** | Asignación de la función conforme a las necesidades del servicio | 17 de agosto a 18 de septiembre 2020 | | | Arts. 76, 81 y 86  LGSCMM | Autoridades Educativas |
| **13** | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 30 de septiembre 2020 | | | Art. 14 Fracción XVII  Art. 17 Fracción IV  LGSCMM | USICAMM |
| **14** | Capacitación a las funciones específicas. Tutoría, Asesoría Técnica y Asesoría Técnica Pedagógica | Al 30 de noviembre 2020 | | | Arts. 74, 79 y 84  LGSCMM | Autoridades Educativas |
| **15** | Seguimiento de la función | Durante el Ciclo Escolar 2020-2021 | | | Art. 14 Fracción VI. LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |

**I.6. Reconocimiento: Beca Comisión**

| **No.** | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disposiciones del proceso de selección** | | | | |
| **1** | Expedición de Lineamientosdel proceso de selección de la Beca Comisión | Al 13 de marzo 2020 | Art. 1, Fracción II  Art. 14 Fracción V. LGSCMM | USICAMM |
| **I. Fase previa del proceso de selección** | | | | |
| **2** | Emisión de convocatoria base | Al 20 de marzo 2020 | Art. 14 Fracción XIII. LGSCMM | USICAMM |
| **3** | Validación de Convocatorias Estatales | Del 23 al27 de marzo 2020 EMS | Art. 14 Fracción XIV. LGSCMM | USICAMM |
| **4** | Publicación y difusión de las Convocatorias Estatales | 30 de marzo al 03 de abril 2020 | Art. 15 Fracción VIII.  Art. 16 Fracción VIII. LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **5** | Registro de aspirantes. Recepción de documentos e integración de expedientes | Del 20 de abril al 8 de mayo 2020 | Art. 72  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **II. Fase de aplicación del proceso** | | | | |
| **6** | Valoración de los elementos multifactoriales | 11 al 29 de mayo 2020 | Arts. 66 y 72 LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **III. Fase de emisión de resultados** | | | | |
| **7** | Proceso público para poner a disposición de las AE y de las representaciones sindicales, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | 1 al 5 de junio 2020 | Art. 66  LGSCMM | USICAMM |
| **8** | Publicación de resultados | 12 de junio 2020 | Art. 66  LGSCMM | USICAMM |
| **IV. Fase de asignación** | | | | |
| **9** | Asignación de la Beca Comisión | A partir del 16 de julio 2020 | Art. 72  LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas, |
| **10** | Registro en el sistema de la USICAMM | A partirdel 16 de julio2020 | Art. 66 LGSCMM. | USICAMM y Autoridades Educativas, |
| **11** | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 30 de septiembre 2020 | Art. 14 Fracción XVII  Art. 17 Fracción IV  LGSCMM | USICAMM |
| **12** | Seguimiento al cumplimiento de obligaciones derivadas de la Beca Comisión | El tiempo que dure la Beca y el periodo posterior | Art. 14 Fracción VI. LGSCMM | USICAMM y Autoridades Educativas |

**I.7. Evaluación diagnóstica**

| **No**. | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disposiciones para el proceso de evaluación diagnóstica** | | | | |
| **1** | Publicación de Lineamientos para la evaluación diagnóstica | enero 2020 | Art. 18 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación |
| **2** | Expedición de la normativa de los procesos de la evaluación diagnóstica | 17 de febrero 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **3** | Publicación de criterios e indicadores | 24 febrero 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **4** | Publicación de mecanismos de participación | 24 febrero 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **5** | Diseño y desarrollo del proceso para apreciar las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes | De febrero a agosto 2020 | Art. 20 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |

| **No**. | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Fase de registro y validación de participantes** | | | | |
| **6** | Publicación de convocatoria | Al 30 de abril 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **7** | Registro de participantes en el sistema | De 1 mayo al 15 de junio 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **8** | Validación de participantes | Del 15 de junio al 10 de julio 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM y Autoridades Educativas |
| **9** | Notificación a los participantes | Al 14 de agosto 2020 | Art 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM y Autoridades educativas |
| **II. Fase de aplicación de estrategia de valoración** | | | | |
| **10** | Aplicación de instrumentos de evaluación de docentes, directores, supervisores y de asesores técnico pedagógicos | De septiembre a octubre 2020 | Arts. 20 y 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM y Autoridades Educativas |

| **No**. | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Fase de integración y emisión de resultados para la retroalimentación** | | | | |
| **11** | Integración y procesamiento de la información para la emisión de resultados | De noviembre a diciembre 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **12** | Emisión de dictamen individual de las fortalezas y áreas de oportunidad | 11 de enero 2021 | Art. 21 de la Ley reglamentaria del art. 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación. | USICAMM |
| **13** | Remisión de resultados de la evaluación diagnóstica a las instancias correspondientes | Al 18 de enero 2021 | Art. 17  de la Ley reglamentaria del art. 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación. | USICAMM |

1. **PROCESOS DE SELECCIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**

**II.1. Proceso de selección para la Admisión**

| **No.** | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disposiciones para el proceso de selección** | | | | |
| **1** | Expedición de Disposiciones generales del proceso de selección para la admisión | Al 6 de diciembre 2019 | Art. 1, Fracción II  Art. 14 Fracción V.  Art. 19 primer párrafo LGSCMM | USICAMM |
| **2** | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 13 de diciembre 2019 | Art. 14 Fracciones VII y X.  Art. 24  Art. 57 Fracción IX. LGSCMM | USICAMM |
| **3** | Publicación de disposiciones específicas. Mecanismos y procedimientos | Al 13 de diciembre 2019 | Art. 21  LGSCMM | USICAMM |
| **4** | Diseño y elaboración de las herramientas del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes | Del 13 de enero al 30 de abril 2020 | Art. 57, Fracción IV.  Inciso a)  LGSCMM | USICAMM, AEEMS Y ODE |
| **I. Fase previa al proceso de selección** | | | | |
| **5** | Emisión de convocatoria base | Al 7 de febrero 2020 | Art. 14 Fracción XIII.  Art. 57 Fracción I. LGSCMM | USICAMM |
| **6** | Publicación de convocatorias para el proceso de admisión | Al 21 de febrero 2020 | Art. 14 Fracción XIV.  Art. 15 Fracción VIII.  Art. 57 Fracciones I y II. LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **7** | Pre-registro de aspirantes | Del 14 de marzo al 3 de abril 2020 | Art. 57, Fracción I  LGSCMM | USICAMM |
| **8** | Registro de aspirantes | Del 20 de abril al 30 abril 2020 | Art. 57, Fracción I LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **II. Fase de aplicación del proceso** | | | | |
| **9** | Aplicación de instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes | 23 y 24 de mayo 2020 | Art. 57, fracción IV  inciso a)  LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **III. Fase de integración y emisión de resultados** | | | | |
| **10** | Emisión de criterios para la integración de la lista ordenada de resultados | Al 19 de junio 2020 | Art. 14 Fracción XVI,  Art. 19, Segundo párrafo  Art. 57 Fracción V. LGSCMM | USICAMM |
| **11** | Compilación de datos de los elementos multifactoriales | Del 30 de abril al 21 de junio 2020 | Art. 57 Fracción IV  LGSCMM | USICAMM |
| **12** | Ejecución de protocolos de análisis de los elementos multifactoriales | Del 1 al 21 de junio 2020 | Art. 57 Fracción V  LGSCMM | USICAMM |
| **13** | Integración de la lista ordenada de resultados | Del 22 de junio al  6 de julio 2020 | Art. 57 Fracción V  LGSCMM | USICAMM |
| **14** | Proceso público para poner a disposición de las autoridades educativas y de las representaciones sindicales los resultados del análisis de los elementos multifactoriales | De 6 al 9 de julio 2020 | Art. 57 Fracción III  LGSCMM | Secretaría, AEEMS y ODE |
| **15** | Publicación de resultados | 10 de julio 2020 | Art. 57 Fracción VI  LCGMyM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **IV. Fase de Incorporación al servicio público educativo** | | | | |
| **16** | Registro permanente de vacancia en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas | Al 15 de julio 2020  (primer corte) | Art. 14 Fracción I. LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **17** | Evento público de asignación de plazas con base en la lista ordenada de resultados | Del 16 de julio al 15 de agosto 2020 | Art. 57 Fracción VI y VII  LGSCMM | AEEMS y ODE |
| **18** | Seguimiento de la asignación de plazas | Permanente | Art. 14 Fracción VI, VII y VIII  LGSCMM | USICAMM |
| **19** | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 31 de agosto 2020 | Art. 14 Fracción XVII  Art. 17 Fracción IV  LGSCMM | USICAMM |
| **20** | Asignación de tutor al personal incorporado al Servicio Público Educativo | A partir del 1 septiembre 2020 | Art. 57 Fracción XI  LGSCMM | AEEMS y ODE |

**II.2. Proceso de selección para la Promoción a funciones de dirección y de supervisión (Promoción vertical)**

| **No.** | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disposiciones para el proceso de selección** | | | | |
| **1** | Expedición de Lineamientos del proceso de selección para la promoción a la función directiva o de supervisión | Al 6 de diciembre 2019 | Art. 14 Fracción V. LGSCMM | USICAMM |
| **2** | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 13 de diciembre 2019 | Art. 14 Fracciones  VII y X.  Art. 24  LGSCMM | USICAMM |
| **3** | Publicación de disposiciones específicas. Mecanismos y procedimientos | Al 13 de diciembre 2019 | Art. 21  LGSCMM | USICAMM |
| **4** | Diseño y elaboración de las herramientas del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes | Del 7 de enero al 31 de marzo 2020 | Art. 59 Fracciones II y III LGSCMM | USICAMM, AEEMS Y ODE |
| **I. Fase previa al proceso de selección** | | | | |
| **5** | Emisión de convocatoria base | Al 24 de enero 2020 | Art. 14 Fracción XIII  LGSCMM | USICAMM |
| **6** | Publicación de convocatorias para el proceso de selección | Al 14 de febrero 2020 | Art. 14 Fracción XIV.  Art. 16 Fracción VIII.  Art. 59 Fracción II y IVLGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **7** | Pre-registro de aspirantes | Del 15 al 28 de febrero 2020 | Art. 59 Fracción II. LGSCMM | USICAMM |
| **8** | Registro de aspirantes | Del 19 de febrero al 3 de  marzo 2020 | Art. 59 Fracción II. LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **II. Fase de aplicación del proceso** | | | | |
| **9** | Valoración por instrumentos específicos | Del 16 de marzo al 15 de mayo 2020 | Art. 59 Fracciones II y III LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **10** | Aplicación en sede de instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes | 23 y 24 de mayo 2020 | Art. 59 Fracciones II y III LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **III. Fase de integración y emisión de resultados** | | | | |
| **11** | Emisión de criterios para la integración de los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | Al 12 de junio 2020 | Art. 14 Fracción XVI,  Art. 19, segundo párrafo  LGSCMM | USICAMM |
| **12** | Compilación de datos de los elementos multifactoriales | Del 13 de marzo al 29 de mayo 2020 | Art. 59 Fracciones II y III. LGSCMM | USICAMM |
| **13** | Ejecución de protocolos de análisis de los elementos multifactoriales | Del 25 de mayo al 19 de junio 2020 | Art. 59 Fracciones II y III LGSCMM | USICAMM |
| **14** | Integración de resultados de valoración | Del 22 de junio al 3 de julio 2020 | Art. 59 Fracciones II y III  LGSCMM | USICAMM |
| **15** | Proceso público para poner a disposición de las autoridades educativas y de las representaciones sindicales los resultados del análisis de los elementos multifactoriales | Del 6 al 9 de julio 2020 | Art. 14 Fracciones XV y XVIII  LGSCMM | USICAMM |
| **16** | Publicación de resultados | 10 de julio 2020 | Art. 14, fracción XVIII  59 Fracción II  LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **IV. Fase de asignación a cargos con funciones de dirección o supervisión** | | | | |
| **17** | Registro permanente de vacancia en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas | Al 15 de julio 2020 (primer corte) | Art. 14 Fracción I. LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **18** | Evento público de asignación de plazas con base en la lista ordenada de resultados | Del 16 de julio al 15 de agosto 2020 | Art. 14 Fracciones XV y XVIII  LGSCMM | AEEMS y ODE |
| **19** | Seguimiento de la asignación de plazas | Permanente | Art. 14 Fracciones VI y XV LGSCMM | USICAMM |
| **20** | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 31 de agosto 2020 | Art. 14 Fracción XVII  Art. 17 Fracción IV  LGSCMM | USICAMM |
| **21** | Participación del personal promocionado en los programas de habilidades directivas | A partir del 1 de septiembre 2020 | Art. 62  LGSCMM | AEEMS y ODE |

**II.3. Programa de Promoción en la función por incentivos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| **Disposiciones para el proceso de selección** | | | | |
| **1** | Emisión del Programa de Promoción en la función por Incentivos | Al 20 de marzo 2020 | Art. 14 Fracción XXVI  Art. 64 primer párrafo  LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **2** | Publicación del calendario específico para la aplicación del Programa de Promoción en la función por Incentivos | Al 20 de marzo 2020 | Art. 14 Fracción XII. LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **3** | Difusión del Programa de Promoción en la función por Incentivos | abril y mayo 2020 | Art. 64  LGSCMM | AEEMS y ODE |
| **4** | Desarrollo de las etapas del Programa | Durante el Ciclo Escolar 2020-2021 | Art. 64 y 65  LGSCMM | AEEMS y ODE |

**II.4. Promoción por horas adicionales**

| **No.** | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Emisión de Disposiciones y Criterios | Al 20 de marzo 2020 | Décimo Quinto transitorio  Art. 1, Fracción II  Art. 14 Fracción V.  Art. 19 primer párrafo  Art. 56  LGSCMM | USICAMM |
| **2** | Aplicación de las listas ordenadas | Durante el Ciclo Escolar 2020 - 2021 | Décimo Quinto transitorio | AEEMS Y ODE |
| **3** | Convocatoria por plantel escolar en caso de existir vacantes y en ausencia de lista ordenada | Durante el Ciclo Escolar 2020 - 2021 | Décimo Quinto transitorio | AEEMS Y ODE |
| **4** | Asignación de horas adicionales (por tiempo fijo) | Durante el Ciclo Escolar 2020 - 2021 | Décimo Quinto transitorio | AEEMS Y ODE |
| **5** | Seguimiento de la asignación de plazas | Durante el Ciclo Escolar 2020 - 2021 | Décimo Quinto transitorio | AEEMS Y ODE |

**II.5. Promoción en el servicio docente por cambio de categoría**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| **Disposiciones del proceso de selección** | | | | |
| **1** | Emisión del Programa de Promoción en el servicio docente por cambio de categoría | Al 20 de marzo 2020 | Art. 14 Fracciones V y XXV  LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **2** | Publicación del calendario específico para la aplicación del Programa de Promoción en el servicio docente por cambio de categoría | Al 20 de marzo 2020 | Art. 14 Fracción XII  Art. 64  LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **3** | Difusión del Programa de Promoción en el servicio docente por cambio de categoría | abril y mayo 2020 | Art. 14 Fracción VIII  Art. 64  LGSCMM | AEEMS y ODE |
| **4** | Desarrollo de las etapas del Programa. | Durante el Ciclo Escolar 2020-2021 | Art. 64  LGSCMM | AEEMS y ODE |

**II.6. Reconocimiento: Tutoría**

| **No.** | **Actividad** | **Tutoría** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fechas** |
| **Disposiciones del proceso de selección** | | | | |
| **1** | Emisión de los Lineamientos Generales para la prestación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas (SAAE) | Al 28 de febrero 2020 | Art. 14 Fracción XXIV. LGSCMM | USICAMM |
| **2** | Expedición de Disposiciones del proceso de selección y desarrollo de las funciones | Al 6 de marzo 2020 | Art. 1, Fracción II  Art. 14 Fracción V.  Art. 19 primer párrafo  LGSCMM | USICAMM |
| **3** | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 13 de marzo 2020 | Art. 14 Fracciones VII y X  Art. 24  LGSCMM | USICAMM, |
| **I. Fase previa del proceso de selección** | | | | |
| **4** | Emisión de convocatoria base | 15 de abril 2020 | Art. 14 Fracción XIII. LGSCMM | USICAMM |
| **5** | Validación de Convocatorias | 16 al 30 de abril 2020 | Art. 14 Fracción XIV. LGSCMM | USICAMM |
| **6** | Publicación y difusión de las Convocatorias | 1 al 15 de mayo 2020 | Art. 16 Fracción VIII. LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **7** | Recepción de documentos e integración de expedientes | 15 al 30 de junio 2020 | Art. 82  LGSCMM | AEEMS y ODE |
| **II. Fase de aplicación del proceso** | | | | |
| **8** | Valoración de los elementos multifactoriales | 1 al 17 de julio 2020 | Art. 82  LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **III. Fase de emisión de resultados** | | | | |
| **9** | Proceso público para poner a disposición de las AE y de las representaciones sindicales, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | 21 de julio 2020 | Art. 66  LGSCMM | USICAMM |
| **10** | Publicación de resultados | 24 de julio 2020 | Art. 14 Fracción XVIII. LGSCMM | USICAMM |
| **IV. Fase de asignación** | | | | |
| **11** | Registro en el sistema de la USICAMM | Al 14 de agosto 2020 | Art. 66  LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **12** | Asignación de la función conforme a las necesidades del servicio | 17 de agosto a 18 de septiembre 2020 | Art. 82  LGSCMM | AEEMS y ODE |
| **13** | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 30 de septiembre 2020 | Art. 14 Fracción XVII  LGSCMM  Art. 17 Fracción IV  LGSCMM | USICAMM |
| **14** | Capacitación a las funciones específicas. Tutoría | Al 30 de noviembre 2020 | Art. 82LGSCMM | AEEMS y ODE |
| **15** | Seguimiento de la función | Durante el Ciclo Escolar 2020-2021 | Art. 14 Fracción VI. LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |

II.7. Reconocimiento: Beca Comisión

| **No.** | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disposiciones del proceso de selección** | | | | |
| **1** | Expedición de Lineamientosdel proceso de selección de la Beca Comisión | Al 13 de marzo 2020 | Art. 1, Fracción II  Art. 14 Fracción V.  LGSCMM | USICAMM |
| **I. Fase previa del proceso de selección** | | | | |
| **2** | Emisión de convocatoria base | Al 20 de marzo 2020 | Art. 14 Fracción XIII. LGSCMM | USICAMM |
| **3** | Validación de Convocatorias | Del 23 al27 de marzo 2020 | Art. 14 Fracción XIV. LGSCMM | USICAMM |
| **4** | Publicación y difusión de las Convocatorias | 30 de marzo al 03 de abril 2020 | Art. 15 Fracción VIII.  Art. 16 Fracción VIII. LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **5** | Registro de aspirantes. Recepción de documentos e integración de expedientes | Del 20 de abril al 8 de mayo 2020 | Art. 72 LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **II. Fase de aplicación del proceso** | | | | |
| **6** | Valoración de los elementos multifactoriales | 11 al 29 de mayo 2020 | Arts. 66 y 72  LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **III. Fase de emisión de resultados** | | | | |
| **7** | Proceso público para poner a disposición de las AE y de las representaciones sindicales, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | 1 al 5 de junio 2020 | Art. 66  LGSCMM | USICAMM |
| **8** | Publicación de resultados | 12 de junio 2020 | Art. 66  LGSCMM | USICAMM |
| **IV. Fase de asignación** | | | | |
| **9** | Asignación de la Beca Comisión | A partir del 16 de julio 2020 | Art. 72  LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **10** | Registro en el sistema de la USICAMM | A partirdel 16 de julio2020 | Art. 66 LGSCMM. | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **11** | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 30 de septiembre 2020 | Art. 14 Fracción XVII  Art. 17 Fracción IV  LGSCMM | USICAMM |
| **12** | Seguimiento al cumplimiento de obligaciones derivadas de la Beca Comisión | El tiempo que dure la Beca y el periodo posterior | Art. 14 Fracción VI. LGSCMM | USICAMM, AEEMS y ODE |

**II.8. Evaluación diagnóstica**

| **No**. | **Actividad** | **Fecha** | **Fundamento** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disposiciones para el proceso de evaluación diagnóstica** | | | | |
| **1** | Publicación de Lineamientos para la evaluación diagnóstica | enero 2020 | Art. 18 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación |
| **2** | Expedición de la normativa de los procesos de la evaluación diagnóstica | 17 de febrero 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **3** | Publicación de criterios e indicadores | 24 febrero 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **4** | Publicación de mecanismos de participación | 24 febrero 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **5** | Diseño y desarrollo del proceso para apreciar las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes | De febrero a agosto 2020 | Art. 20 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **I. Fase de registro y validación de participantes** | | | | |
| **6** | Publicación de convocatoria | Al 30 de abril 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **7** | Registro de participantes en el sistema | De 1 mayo al 15 de junio 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **8** | Validación de participantes | Del 15 de junio al 10 de julio 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **9** | Notificación a los participantes | Al 14 de agosto 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **II. Fase de aplicación de estrategia de valoración** | | | | |
| **10** | Aplicación de instrumentos de evaluación de docentes, directores, supervisores y de asesores técnico pedagógicos | De septiembre a octubre 2020 | Arts. 20 y 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM, AEEMS y ODE |
| **III. Fase de integración y emisión de resultados para la retroalimentación** | | | | |
| **11** | Integración y procesamiento de la información para la emisión de resultados | De noviembre a diciembre 2020 | Art. 23 del Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación | USICAMM |
| **12** | Emisión de dictamen individual de las fortalezas y áreas de oportunidad | 11 de enero 2021 | Art. 21 de la Ley reglamentaria del art. 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación. | USICAMM |
| **13** | Remisión de resultados de la evaluación diagnóstica a las instancias correspondientes | Al 18 de enero 2021 | Art. 17  de la Ley reglamentaria del art. 3° de la CPEUM, en materia de mejora continua de la educación. | USICAMM |

**OBSERVACIONES**

* El conjunto de actividades estará sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestarios e informáticos, así como de personal especializado necesario.
* Falta incluir la programación de actividades de Educación Media Superior, las cuales se deberán analizar en conjunto con las autoridades educativas correspondientes.
* En cada proceso será necesario desarrollar informes de estadística básica, descriptiva e inferencial para la toma de decisiones (agregar esta como una actividad en todos los procesos).