## Slide 1
No. |  | Actividad | Fecha | Responsables | Equipo externo | Fecha | 3er especializado | Fecha
Disposiciones para el proceso de selección |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Expedición de Disposiciones generales del proceso de selección para la Admisión |  | 6 diciembre 2019 | USCMM |  |  |  | 
2 | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores |  | 13 diciembre 2019 | USCMM | Propuesta validación con grupos focales | Segunda semana de noviembre?? |  | 
3 | Publicación de disposiciones específicas. Mecanismos y procedimientos |  | 13 diciembre 2019 | USCMM | Aportaciones a la Unidad. Qué se espera |  |  | 
4 | Diseño y elaboración de las herramientas del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes |  | 13 enero a 30 abril 2020 | USCMM | Diseño y validación |  | 8 de enero (se aplican hasta abril y mayo) | Acordar para tiempo anticipación para subir a plataforma
I. Fase previa al proceso de selección |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Emisión de convocatoria base |  | 31 enero 2020 | USCMM |  |  |  | 
6 | Publicación de convocatorias para el proceso de admisión en las entidades federativas |  | 21 febrero 2020 | USCMM y AE |  |  |  | 
7 | Pre-registro de aspirantes |  | 25 febrero a 10 marzo 2020 | USCMM |  |  |  | 
8 | Registro de aspirantes |  | 3 a 20 marzo 2020 | USCMM y AE |  |  | Recibe, valida y genera usuarios | Una semana antes de la aplicación
I. Proceso de selección para la Admisión

## Slide 2
No. | Actividad | Fecha | Responsables |  | 
 | II. Fase de aplicación del proceso |  |  |  | 
9 | Recopilación de la información. Plan de clase | Del 23 de marzo al 5 de abril 2020 | USCMM y Autoridades Educativas |  | 
10 | Realización y acreditación del curso “Habilidades Docentes para la Nueva Escuela Mexicana” | 27 abril a 5 junio 2020 | USCMM y Autoridades Educativas |  | 
11 | Aplicación de instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes | Del 23 al 30 de mayo y 13 y 14 de junio 2020 | USCMM y Autoridades Educativas |  | 
I. Proceso de selección para la Admisión

## Slide 3
No. | Actividad | Fecha | Responsables
III. Fase de integración y emisión de resultados |  |  | 
12 | Emisión de criterios para la integración de la lista ordenada de resultados | Al 19 de junio 2020 | USCMM
13 | Compilación de datos de los elementos multifactoriales | Del 6 de abril al 21 de junio 2020 | USCMM
14 | Ejecución de protocolos de análisis de los elementos multifactoriales | Del 1 al 21 de junio 2020 | USCMM
15 | Integración de la lista ordenada de resultados | Del 22 de junio al 6 de julio 2020 | USCMM
16 | Proceso público para poner a disposición de las autoridades educativas y de las representaciones sindicales los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | Del 6 al 9 de julio 2020 | Secretaría (USCMM)
17 | Publicación de resultados | 10 de julio 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
I. Proceso de selección para la Admisión

## Slide 4
No. | Actividad | Fecha | Responsables
IV. Fase de Incorporación al servicio público educativo |  |  | 
18 | Registro permanente de vacancia en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas | Al 15 de julio 2020 (primer corte) | USCMM y Autoridades Educativas
19 | Evento público de asignación de plazas con base en la lista ordenada de resultados | Del 16 de julio al 15 de agosto 2020 | Autoridades Educativas
20 | Seguimiento de la asignación de plazas y registro en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas. Durante el ciclo escolar. | Permanente | USCMM
21 | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 31 de Agosto | USCMM
22 | Asignación de tutor al personal incorporado al Servicio Público Educativo | A partir del 1 septiembre | Autoridades Educativas
I. Proceso de selección para la Admisión

## Slide 5
II. PROMOCIÓN A FUNCIONES DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN (PROMOCIÓN VERTICAL)

## Slide 6
No. | Actividad | Fecha | Responsables
Disposiciones para el proceso de selección |  |  | 
1 | Expedición de Lineamientos del proceso de selección para la promoción a la función directiva o de supervisión | Al 6 de diciembre 2019 | USCMM
2 | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 13 de diciembre 2019 | USCMM
3 | Publicación de disposiciones específicas. Mecanismos y procedimientos | Al 13 de diciembre 2019 | USCMM
4 | Diseño y elaboración de las herramientas del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes | Del 7 de enero al 31 de marzo 2020 | USCMM
I. Fase previa al proceso de selección |  |  | 
5 | Emisión de convocatoria base | Al 24 de enero 2020 | USCMM
6 | Publicación de convocatorias para el proceso de selección en las entidades federativas | Al 14 de febrero 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
7 | Pre-registro de aspirantes | Del 15 al 28 de febrero 2020 | USCMM
8 | Registro de aspirantes | Del 19 de febrero al 3 de marzo 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
II. Proceso de selección para la Promoción vertical

## Slide 7
No. | Actividad | Fecha | Responsables
II. Fase de aplicación del proceso |  |  | 
9 | Cuestionario de actitudes | Del 20 de abril al 04 de mayo 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
10 | Encuesta de percepción al reconocimiento docente | Del 20 de abril al 04 de mayo 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
11 | Aplicación de instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes | 16 y 17 de mayo 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
III. Fase de integración y emisión de resultados |  |  | 
12 | Emisión de criterios para la integración de los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | Al 12 de junio 2020 | USCMM
13 | Compilación de datos de los elementos multifactoriales | Del 13 de marzo al 29 de mayo 2020 | USCMM
14 | Ejecución de protocolos de análisis de los elementos multifactoriales | Del 18 de mayo al 12 de junio 2020 | USCMM
II. Proceso de selección para la Promoción vertical

## Slide 8
No. | Actividad | Fecha | Responsables
15 | Integración de resultados de valoración | Del 15 al 29 junio 2020 | USCMM
16 | Proceso público para poner a disposición de las autoridades educativas y de las representaciones sindicales los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | Del 1 al 3 de julio 2020 | Secretaría (USCMM)
17 | Publicación de resultados | 6 de julio 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
IV. Fase de promoción a función directiva o de supervisión |  |  | 
18 | Registro permanente de vacancia en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas | Al 15 de julio 2020 (primer corte) | USCMM y Autoridades Educativas
19 | Evento público de asignación de plazas con base en la lista ordenada de resultados | Del 16 de julio al 15 de agosto 2020 | Secretaría y Autoridades Educativas
20 | Seguimiento de la asignación de plazas y registro en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas. Durante el ciclo escolar. | Permanente | USCMM
21 | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 31 de Agosto 2020 | USCMM
22 | Participación del personal promocionado en los programas de habilidades directivas | A partir del mes de septiembre 2020 | Autoridades Educativas
II. Proceso de selección para la Promoción vertical

## Slide 9
III. PROMOCIÓN HORIZONAL POR NIVELES CON INCENTIVOS

## Slide 10
No. | Actividad | Fecha | Responsables
1 | Emisión y publicación del Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica | Al 27 de marzo 2020 | USCMM
2 | Difusión del Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica | Abril y Mayo 2020 | USCMM
3 | Publicación del calendario específico para la aplicación del Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica | Al 20 de abril 2020 | USCMM
4 | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 30 de Abril 2020 | USCMM
5 | Publicación de disposiciones específicas. Mecanismos y procedimientos | Al 30 de Abril 2020 | USCMM
6 | Emisión de convocatoria base | Al 11 de mayo 2020 | USCMM
7 | Publicación de convocatorias de las entidades federativas para la inscripción al proceso de selección al Programa | Al 25 de mayo 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
III. Promoción horizontal con niveles por incentivos

## Slide 11
No. | Actividad | Fecha | Responsables
8 | Pre-registro | 1 al 15 de junio 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
9 | Registro | 16 al 30 de junio 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
10 | Desarrollo de las etapas del Programa. | Durante el ciclo escolar 2020-2021 | USCMM y Autoridades Educativas
11 | Publicación de resultados | 30 julio 2021 | USCMM
12 | Asignación de incentivos del Programa | Septiembre 2021 | USCMM
13 | Seguimiento de la asignación de incentivos del Programa | Permanente | USCMM y Autoridades Educativas
III. Promoción horizontal con niveles por incentivos

## Slide 12
IV. PROMOCIÓN DE PLAZAS POR HORA-SEMANA-MES

## Slide 13
No. | Actividad | Fechas | Responsables
Disposiciones del proceso de selección |  |  | 
1 | Emisión de Disposiciones y Criterios | Al 20 de marzo 2020 | USCMM
I. Fase previa del proceso de selección |  |  | 
2 | Emisión de convocatoria base | 15 de abril 2020 | USCMM
3 | Validación de Convocatorias Estatales | 16 al 30 de abril 2020 | USCMM
4 | Publicación y difusión de las Convocatorias Estatales | 1 al 15 de mayo 2020 | USCMM, Autoridades Educativas
5 | Recepción de documentos e integración de expedientes | 15 al 30 de junio 2020 | Autoridades Educativas
II. Fase de aplicación del proceso |  |  | 
6 | Valoración de los elementos multifactoriales | 1 al 17 de julio 2020 | USCMM y Autoridades Educativa
IV. Promoción de plazas por hora-semana-mes

## Slide 14
No. | Actividad | Fechas | Responsables
III. Fase de emisión de resultados |  |  | 
7 | Publicación de resultados | 24 de julio 2020 | USCMM
IV. Fase de asignación |  |  | 
8 | Asignación de plazas por hora-semana-mes conforme a las necesidades del servicio | A partir del 16 de agosto 2020 | Autoridad Educativa
IV. Promoción de plazas por hora-semana-mes

## Slide 15
V. RECONOCIMIENTO: TUTORÍA, ASESORÍA TÉCNICA Y ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA

## Slide 16
No. | Actividad | Tutoría | Asesoría Técnica | Asesoría Técnica Pedagógica | Responsables
 |  | Fechas |  |  | 
Disposiciones del proceso de selección |  |  |  |  | 
1 | Emisión de los Lineamientos Generales para la prestación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas (SAAE) | Al 28 de febrero 2020 |  |  | USCMM
2 | Expedición de Disposiciones del proceso de selección y desarrollo de las funciones | Al 6 de marzo 2020 |  |  | USCMM
3 | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 13 de marzo 2020 |  |  | USCMM
I. Fase previa del proceso de selección |  |  |  |  | 
4 | Emisión de convocatoria base | 15 de abril 2020 |  |  | USCMM
5 | Validación de Convocatorias Estatales | 16 al 30 de abril 2020 |  |  | USCMM
6 | Publicación y difusión de las Convocatorias Estatales | 1 al 15 de mayo 2020 |  |  | USCMM, Autoridades Educativas
7 | Recepción de documentos e integración de expedientes | 15 al 30 de junio 2020 |  |  | Autoridades Educativas
V. Reconocimiento: Tutoría, Asesoría Técnica y Asesoría Técnica Pedagógica

## Slide 17
No. | Actividad | Tutoría | Asesoría Técnica | Asesoría Técnica Pedagógica | Responsables
 |  | Fechas |  |  | 
II. Fase de aplicación del proceso |  |  |  |  | 
8 | Valoración de los elementos multifactoriales | 1 al 17 de julio 2020 |  |  | USCMM, Autoridades Educativas
III. Fase de emisión de resultados |  |  |  |  | 
9 | Proceso público para poner a disposición de las AE y de las representaciones sindicales, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | 21 de julio 2020 |  |  | USCMM
10 | Publicación de resultados | 24 de julio 2020 |  |  | USCMM
V. Reconocimiento: Tutoría, Asesoría Técnica y Asesoría Técnica Pedagógica

## Slide 18
No. | Actividad | Tutoría | Asesoría Técnica | Asesoría Técnica Pedagógica | Responsables
 |  | Fechas |  |  | 
IV. Fase de asignación |  |  |  |  | 
11 | Registro en el sistema de la USCMM | Al 14 de agosto 2020 |  |  | USCMM, Autoridades Educativas
12 | Asignación de la función conforme a las necesidades del servicio | 17 de agosto a 18 de septiembre 2020 |  |  | Autoridades Educativas
13 | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 30 de septiembre 2020 |  |  | USCMM
14 | Capacitación a las funciones específicas. Tutoría, Asesoría Técnica y asesoría Técnica Pedagógica | Al 30 de noviembre 2020 |  |  | Autoridades Educativas
15 | Seguimiento de la función | Durante el Ciclo Escolar 2020-2021 |  |  | USCMM, Autoridades Educativas
V. Reconocimiento: Tutoría, Asesoría Técnica y Asesoría Técnica Pedagógica

## Slide 19
VI. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

## Slide 20
No. | Actividad | Fecha | Responsables
Disposiciones para el proceso de selección |  |  | 
1 | Publicación de Lineamientos para la evaluación diagnóstica | Enero 2020 | Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
2 | Expedición de la normativa de los procesos de la evaluación diagnóstica | Febrero 2020 | USCMM
3 | Publicación de criterios e indicadores | Febrero 2020 | USCMM
4 | Publicación de mecanismos de participación | Febrero 2020 | USCMM
5 | Diseño y desarrollo del proceso para apreciar las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes | De febrero a agosto 2020 | USCMM
VI. Evaluación Diagnóstica

## Slide 21
No. | Actividad | Fecha | Responsables
I. Fase de registro y validación de participantes |  |  | 
6 | Publicación de convocatoria | Al 30 de abril 2020 | USCMM
7 | Registro de participantes en el sistema | De 1 mayo al 15 de junio 2020 | USCMM
8 | Validación de participantes | Del 15 de junio al 10 de julio 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
9 | Notificación a los participantes | Del 14 de agosto al 2020 | USCMM y Autoridades educativas
VI. Evaluación Diagnóstica

## Slide 22
No. | Actividad | Fecha | Responsables
II. Fase de aplicación de estrategia de valoración |  |  | 
10 | Aplicación de instrumentos de evaluación de docentes, directores, supervisores y de asesores técnico pedagógicos | De Septiembre a Octubre de 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
III. Fase de integración y emisión de resultados para la retroalimentación |  |  | 
11 | Integración y procesamiento de la información para la emisión de resultados | De Noviembre a Diciembre de 2020 | USCMM
12 | Emisión de dictamen individual de las fortalezas y áreas de oportunidad | 11 de enero de 2021 | USCMM
13 | Remisión de resultados de la evaluación diagnóstica a las instancias correspondientes | Al 18 de enero de 2021 | USCMM
VI. Evaluación Diagnóstica

## Slide 23
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

## Slide 24
I. ADMISIÓN

## Slide 25
No. | Actividad | Fecha | Responsables
Disposiciones para el proceso de selección |  |  | 
1 | Expedición de Disposiciones generales del proceso de selección para la Admisión | Al 6 de diciembre 2019 | USCMM
2 | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 13 de diciembre 2019 | USCMM
3 | Publicación de disposiciones específicas. Mecanismos y procedimientos | Al 13 de diciembre 2019 | USCMM
4 | Diseño y elaboración de las herramientas del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes | Del 13 de enero al 30 de abril 2020 | USCMM
I. Fase previa al proceso de selección |  |  | 
5 | Emisión de convocatoria base | Al 31 de enero 2020 | USCMM
6 | Publicación de convocatorias para el proceso de admisión en las entidades federativas | 21 de febrero 2020 | USCMM, AEMS y ODE
7 | Pre-registro de aspirantes | Del 25 de febrero al 10 de marzo 2020 | USCMM
8 | Registro de aspirantes | Del 3 al 20 de marzo 2020 | USCMM, AEMS y ODE
I. Proceso de selección para la Admisión

## Slide 26
No. | Actividad | Fecha | Responsables
II. Fase de aplicación del proceso |  |  | 
9 | Recopilación de la información. Plan de clase | Del 23 de marzo al 5 de abril 2020 | USCMM, AEMS y ODE
10 | Realización y acreditación del curso “Habilidades docentes para una educación integral” | Del 20 de abril al 29 de mayo 2020 | USCMM, AEMS y ODE
11 | Aplicación de instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes | 6 y 7 de junio 2020 | USCMM, AEMS y ODE
III. Fase de integración y emisión de resultados |  |  | 
12 | Emisión de criterios para la integración de la lista ordenada de resultados | Al 19 de junio 2020 | USCMM
13 | Compilación de datos de los elementos multifactoriales | Del 6 de abril al 21 de junio 2020 | USCMM
14 | Ejecución de protocolos de análisis de los elementos multifactoriales | Del 1 al 21 de junio 2020 | USCMM
15 | Integración de la lista ordenada de resultados | Del 22 de junio al 6 de julio 2020 | USCMM
16 | Proceso público para poner a disposición de las autoridades educativas y de las representaciones sindicales los resultados del análisis de los elementos multifactoriales | Del 6 al 9 de julio 2020 | SEP, AEMS y ODE
17 | Publicación de resultados | 10 de julio 2020 | USCMM, AEMS y ODE
I. Proceso de selección para la Admisión

## Slide 27
No. | Actividad | Fecha | Responsables
IV. Fase de Incorporación al servicio público educativo |  |  | 
18 | Registro de vacancia | Al 31 de julio 2020 | USCMM, AEMS y ODE
19 | Evento público de asignación de plazas con base en la lista ordenada de resultados | Al 16 de agosto 2020 | AEMS y ODE
20 | Seguimiento de la asignación de plazas | Permanente | USCMM
21 | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 31 de Agosto 2020 | USCMM
22 | Asignación de tutor al personal incorporado al Servicio Público Educativo | A partir del 1 septiembre 2020 | AEMS y ODE
I. Proceso de selección para la Admisión

## Slide 28
II. PROMOCIÓN A FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y DE SUPERVISIÓN (PROMOCIÓN VERTICAL)

## Slide 29
No. | Actividad | Fecha | Responsables
Disposiciones para el proceso de selección |  |  | 
1 | Expedición de Lineamientos del proceso de selección para la promoción a la función directiva o de supervisión | Al 6 de diciembre 2019 | USCMM
2 | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 13 de diciembre 2019 | USCMM
3 | Publicación de disposiciones específicas. Mecanismos y procedimientos | Al 13 de diciembre 2019 | USCMM
4 | Diseño y elaboración de las herramientas del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes | Del 7 de enero al 31 de marzo 2020 | USCMM
I. Fase previa al proceso de selección |  |  | 
5 | Emisión de convocatoria base | Al 24 de enero 2020 | USCMM
6 | Publicación de convocatorias para el proceso de selección | Al 14 de febrero 2020 | USCMM, AEMS y ODE
7 | Pre-registro de aspirantes | Del 15 al 28 de febrero 2020 | USCMM
8 | Registro de aspirantes | Del 19 de febrero al 3 de marzo 2020 | USCMM, AEMS y ODE
II. Proceso de selección para la Promoción vertical

## Slide 30
No. | Actividad | Fecha | Responsables
II. Fase de aplicación del proceso |  |  | 
9 | Valoración por instrumento específico | Del 20 de abril al 04 de mayo 2020 | USCMM, AEMS y ODE
10 | Aplicación en sede de instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes | 6 y 7 de junio 2020 | USCMM, AEMS y ODE
III. Fase de integración y emisión de resultados |  |  | 
11 | Emisión de criterios para la integración de los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | Al 12 de junio 2020 | USCMM
12 | Compilación de datos de los elementos multifactoriales | Del 13 de marzo al 29 de mayo 2020 | USCMM
13 | Ejecución de protocolos de análisis de los elementos multifactoriales | Del 25 de mayo al 19 de junio 2020 | USCMM
II. Proceso de selección para la Promoción vertical

## Slide 31
No. | Actividad | Fecha | Responsables
14 | Integración de resultados de valoración | Del 22 de junio al 3 de julio 2020 | USCMM
15 | Proceso público para poner a disposición de las autoridades educativas y de las representaciones sindicales los resultados del análisis de los elementos multifactoriales | Del 6 al 9 de julio 2020 | USCMM
16 | Publicación de resultados | 10 de julio 2020 | USCMM, AEMS y ODE
IV. Fase de asignación a cargos con funciones de dirección o de supervisión |  |  | 
17 | Registro de vacancia | Al 31 de julio 2020 | USCMM, AEMS y ODE
18 | Evento público de asignación de plazas con base en la lista ordenada de resultados | Al 16 de agosto 2020 | AEMS y ODE
19 | Seguimiento de la asignación de plazas | Permanente | USCMM
20 | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 31 de Agosto 2020 | USCMM
21 | Participación del personal promocionado en los programas de habilidades directivas | A partir del 1° de septiembre 2020 | AEMS y ODE
II. Proceso de selección para la Promoción vertical

## Slide 32
III. PROMOCIÓN DE PLAZAS POR HORA-SEMANA-MES

## Slide 33
No. | Actividad | Fechas | Responsables
Disposiciones del proceso de selección |  |  | 
1 | Emisión del Programa de Promoción de Plazas por Hora-Semana-Mes en Educación Media Superior | Al 20 de marzo 2020 | USCMM, Autoridades de EMS y ODES
I. Fase previa del proceso de selección |  |  | 
2 | Emisión de convocatoria base | 15 de abril 2020 | USCMM
3 | Validación de Convocatorias Estatales | 16 al 30 de abril 2020 | USCMM
4 | Publicación y difusión de las Convocatorias Estatales | 1 al 15 de mayo 2020 | USCMM, Autoridades de EMS y ODES
5 | Recepción de documentos e integración de expedientes | 15 al 30 de junio 2020 | Autoridades de EMS y ODES
II. Fase de aplicación del proceso |  |  | 
6 | Valoración de los elementos multifactoriales | 1 al 17 de julio 2020 | USCMM y Autoridades de EMS y ODES
III. Promoción de plazas por hora-semana-mes

## Slide 34
No. | Actividad | Fechas | Responsables
III. Fase de emisión de resultados |  |  | 
7 | Publicación de resultados | 24 de julio 2020 | USCMM
IV. Fase de asignación |  |  | 
8 | Asignación de plazas por hora-semana-mes conforme a las necesidades del servicio | A partir del 16 de agosto 2020 | Autoridades de EMS y ODES
III. Promoción de plazas por hora-semana-mes

## Slide 35
IV. PROMOCIÓN EN EL SERVICIO DOCENTE POR CAMBIO DE CATEGORÍA

## Slide 36
No. | Actividad | Fechas | Responsables
Disposiciones del proceso de selección |  |  | 
1 | Emisión del Programa de Promoción en el servicio docente por cambio de categoría | Al 20 de marzo 2020 | USCMM, Autoridades de EMS y ODES
2 | Publicación del calendario específico para la aplicación del Programa de Promoción en el servicio docente por cambio de categoría | Al 20 de marzo 2020 | USCMM, Autoridades de EMS y ODES
3 | Difusión del Programa de Promoción en el servicio docente por cambio de categoría | Abril y mayo 2020 | Autoridades de EMS y ODES
4 | Desarrollo de las etapas del Programa. | Durante el ciclo escolar 2020-2021 | Autoridades de EMS y ODES
5 | Publicación de resultados | Por definir | USCMM, Autoridades de EMS y ODES
6 | Asignación de nuevas categorías derivadas de la promoción | Por definir | Autoridades de EMS y ODES
7 | Seguimiento al otorgamiento y pago de la categoría correspondiente | Por definir | Autoridades de EMS y ODES
IV. Promoción en el servicio docente por cambio de categoría

## Slide 37
V . PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN POR INCENTIVOS

## Slide 38
No. | Actividad | Fechas | Responsables
Disposiciones del proceso de selección |  |  | 
1 | Emisión del Programa de Promoción en la función por incentivos | Al 20 de marzo 2020 | USCMM, Autoridades de EMS y ODES
2 | Publicación del calendario específico para la aplicación del Programa de Promoción en la función por incentivos | Al 20 de marzo 2020 | USCMM, Autoridades de EMS y ODES
3 | Difusión del Programa de Promoción en la función por incentivos | Abril y mayo 2020 | Autoridades de EMS y ODES
4 | Desarrollo de las etapas del Programa. | Durante el ciclo escolar 2020-2021 | Autoridades de EMS y ODES
5 | Publicación de resultados | Por definir | USCMM, Autoridades de EMS y ODES
6 | Asignación de incentivos | Por definir | Autoridades de EMS y ODES
7 | Seguimiento a la asignación y pago de incentivos | Por definir | Autoridades de EMS y ODES
V. Promoción en la función por incentivos

## Slide 39
VI. RECONOCIMIENTO: TUTORÍA Y ASESORÍA TÉCNICA

## Slide 40
No. | Actividad | Tutoría | Asesoría Técnica Pedagógica | Responsables
 |  | Fechas |  | 
Disposiciones del proceso de selección |  |  |  | 
1 | Emisión de los Lineamientos Generales para la prestación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas (SAAE) | Al 28 de febrero 2020 |  | USCMM
2 | Expedición de Disposiciones del proceso de selección y desarrollo de las funciones | Al 6 de marzo 2020 |  | USCMM
3 | Publicación de Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores | Al 13 de marzo 2020 |  | USCMM
I. Fase previa del proceso de selección |  |  |  | 
4 | Emisión de convocatoria base | 15 de abril 2020 |  | USCMM
5 | Validación de Convocatorias Estatales | 16 al 30 de abril 2020 |  | USCMM
6 | Publicación y difusión de las Convocatorias | 1 al 15 de mayo 2020 |  | USCMM, AEMS y ODE
7 | Recepción de documentos e integración de expedientes | 15 al 30 de junio 2020 |  | AEMS y ODE
VI. Reconocimiento: Tutoría y Asesoría Técnica

## Slide 41
No. | Actividad | Tutoría | Asesoría Técnica Pedagógica | Responsables
 |  | Fechas |  | 
II. Fase de aplicación del proceso |  |  |  | 
8 | Valoración de los elementos multifactoriales | 1 al 17 de julio 2020 |  | USCMM, AEMS y ODE
III. Fase de emisión de resultados |  |  |  | 
9 | Proceso público para poner a disposición de las AE y de las representaciones sindicales, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | 21 de julio 2020 |  | USCMM
10 | Publicación de resultados | 24 de julio 2020 |  | USCMM
VI. Reconocimiento: Tutoría y Asesoría Técnica

## Slide 42
No. | Actividad | Tutoría | Asesoría Técnica Pedagógica | Responsables
 |  | Fechas |  | 
IV. Fase de asignación |  |  |  | 
11 | Registro en el sistema de la USCMM | Al 14 de agosto 2020 |  | USCMM, AEMS y ODE
12 | Asignación de la función conforme a las necesidades del servicio | 17 de agosto a 18 de septiembre 2020 |  | AEMS y ODE
13 | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 30 de septiembre 2020 |  | USCMM
14 | Capacitación a las funciones específicas. Tutoría, Asesoría Técnica y asesoría Técnica Pedagógica | Al 30 de noviembre 2020 |  | AEMS y ODE
15 | Seguimiento de la función | Durante el Ciclo Escolar 2020-2021 |  | USCMM, AEMS y ODE
VI. Reconocimiento: Tutoría y Asesoría Técnica

## Slide 43
VII. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

## Slide 44
No. | Actividad | Fecha | Responsables
Disposiciones para el proceso de selección |  |  | 
1 | Publicación de Lineamientos para la evaluación diagnóstica | Enero 2020 | Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
2 | Expedición de la normativa de los procesos de la evaluación diagnóstica | Enero 2020 | USCMM
3 | Publicación de criterios e indicadores | Enero 2020 | USCMM
4 | Publicación de mecanismos de participación | Enero 2020 | USCMM
5 | Diseño y desarrollo del proceso para apreciar las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes | De febrero a julio 2020 | USCMM
VII. Evaluación Diagnóstica

## Slide 45
No. | Actividad | Fecha | Responsables
I. Fase de registro y validación de participantes |  |  | 
6 | Publicación de convocatoria | Al 30 de abril 2020 | USCMM
7 | Registro de participantes en el sistema | De 1 mayo al 15 de junio 2020 | USCMM
8 | Validación de participantes | Del 15 de junio al 10 de julio 2020 | USCMM, AEMS y ODE
9 | Notificación a los participantes | Del 14 de agosto al 2020 | USCMM, AEMS y ODE
VII. Evaluación Diagnóstica

## Slide 46
No. | Actividad | Fecha | Responsables
II. Fase de aplicación de estrategia de valoración |  |  | 
10 | Aplicación de instrumentos de evaluación de docentes, directores y supervisores. | De Septiembre a Octubre de 2020 | USCMM, AEMS y ODE
III. Fase de integración y emisión de resultados para la retroalimentación |  |  | 
11 | Integración y procesamiento de la información para la emisión de resultados | De Noviembre a Diciembre de 2020 | USCMM
12 | Emisión de dictamen individual de las fortalezas y áreas de oportunidad | 11 de enero de 2021 | USCMM
13 | Remisión de resultados de la evaluación diagnóstica a las instancias correspondientes | Al 18 de enero de 2021 | USCMM
VII. Evaluación Diagnóstica

## Slide 47
EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

## Slide 48
RECONOCIMIENTO: BECA COMISIÓN

## Slide 49
No. | Actividad | Fecha | Responsables
Disposiciones del proceso de selección |  |  | 
1 | Expedición de Lineamientos del proceso de selección de la Beca Comisión | Al 13 de marzo 2020 | USCMM
I. Fase previa del proceso de selección |  |  | 
2 | Emisión de convocatoria base | Al 20 de marzo 2020 | USCMM
3 | Validación de Convocatorias Estatales | Del 23 al 27 de marzo 2020 | USCMM
4 | Publicación y difusión de las Convocatorias Estatales | 30 de marzo al 03 de abril 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
5 | Registro de aspirantes. Recepción de documentos e integración de expedientes | Del 20 de abril al 8 de mayo 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
II. Fase de aplicación del proceso |  |  | 
6 | Valoración de los elementos multifactoriales | 11 al 29 de mayo 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
I. Reconocimiento: Beca Comisión

## Slide 50
No. | Actividad | Fecha | Responsables
7 | Proceso público para poner a disposición de las AE y de las representaciones sindicales, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales | 1 al 5 de junio 2020 | USCMM
8 | Publicación de resultados | 12 de junio 2020 | USCMM
IV. Fase de asignación |  |  | 
9 | Asignación de la Beca Comisión | A partir del 16 de julio 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
10 | Registro en el sistema de la USCMM | A partir del 16 de julio 2020 | USCMM y Autoridades Educativas
12 | Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión | Al 30 de septiembre 2020 | USCMM
13 | Seguimiento al cumplimiento de obligaciones derivadas de la Beca Comisión | Durante la duración de la Beca y durante el periodo posterior | USCMM, Autoridades Educativas, Autoridades de educación media superior y ODES
I. Reconocimiento: Beca Comisión